## Project information
PROJECT DESCRIPTION & PRODUCT REQUIREMENTS
I. Project description
Xây dựng công cụ quản lý tài năng và năng lực về CNTT tại Công ty ABC. Hiện nay, việc quản lý tập trung vào dữ liệu ban đầu thu thập được về bằng cấp và chuyên môn trực tiếp của nhân sự trong công ty theo vị trí làm việc và căn cứ trên kết quả đánh giá công việc cuối năm để xác định. Cần công cụ mới có khả năng tự động hóa cao hơn về đánh giá và khuyến nghị nâng cao nâng lực, thúc đẩy khai thác và phát triển nhân sự tài năng hiệu quả, tăng sự hài lòng và gắn kết, giảm rủi ro nghỉ việc và hỗ trợ cấp độ quản lý, chiến lược của Công ty về nhân lực nhiều hơn và sớm hơn.
II. Business context
Nhân sự có 3 nhóm: Lãnh đạo, Quản lý cấp trung và Chuyên gia/Nhân viên kỹ thuật. Có nhiều góc nhìn về quá trình đào tạo, làm việc, kiến thức, kỹ năng (cả cứng - chuyên môn kỹ thuật và mềm). Các nhóm nhân sự khác nhau sẽ đánh giá và mong muốn đánh giá khác nhau về các góc nhìn trên. Mục tiêu là thúc đẩy phát triển và sử dụng tài năng hiệu quả, khám phá năng lực tiềm ẩn và tạo sự cân bằng, đáp ứng yêu cầu nhân sự cạnh tranh trên thị trường.
III. General product requirements
- Tự động hóa ghi nhận và tổng hợp thông tin nhân sự càng nhiều càng tốt. - Có khả năng cập nhật và đánh giá khả năng, tính phù hợp của nhân sự, nhóm nhân sự, toàn thể nhân sự CNTT với công việc hiện tại/tương lai - Có khả năng thúc đẩy năng suất, chất lượng, rủi ro, năng lực của nhân sự - Đảm bảo công bằng tốt nhất có thể về cơ hội phát triển con người - Hỗ trợ công tác quản lý, công tác cải tiến, chiến lược hoạt động của quản lý tài năng, năng lực
IV. Detailed product requirements (user stories)
- Là một HR Manager, tôi muốn theo dõi được tổng quan năng lực và lộ trình phát triển của toàn bộ nhân sự IT, để hỗ trợ hoạch định nguồn lực và đào tạo phù hợp với chiến lược công ty. - Là một Talent Manager, tôi muốn hệ thống tự động đề xuất các cá nhân có tiềm năng phát triển dựa trên dữ liệu hiệu suất và kỹ năng, để có thể lên kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa hiệu quả. - Là một IT Manager, tôi muốn đánh giá được mức độ phù hợp của nhân sự với các dự án hiện tại và tương lai, để ra quyết định điều phối nguồn lực tối ưu và tăng hiệu quả thực hiện dự án. - Là một IT Team Leader, tôi muốn xem được báo cáo chi tiết về kỹ năng và năng lực của các thành viên trong nhóm, để hỗ trợ đào tạo, giao việc phù hợp và phát triển nhóm lâu dài. - Là một IT Team Member, tôi muốn tự đánh giá kỹ năng và mục tiêu phát triển của bản thân, để có kế hoạch học tập phù hợp và được công nhận đúng với năng lực. - Là một IT Team Member, tôi muốn nhận được phản hồi và khuyến nghị cá nhân hóa từ hệ thống dựa trên hiệu suất công việc và kỹ năng hiện tại, để cải thiện và phát triển năng lực. - Là một HR Manager, tôi muốn hệ thống đảm bảo phân tích và đề xuất phát triển nhân sự một cách công bằng, minh bạch giữa các nhóm nhân sự, để tăng sự hài lòng và gắn kết trong tổ chức.

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story name | Points | (1-2-4-8)
Total
Actor: HR Manager
1 | Xem báo cáo tổng quan năng lực nhân sự IT | 8
2 | Theo dõi lộ trình phát triển nghề nghiệp của nhân sự | 4
3 | Quản lý chính sách phát triển công bằng cho các nhóm nhân sự | 8
4 | Truy xuất dữ liệu đánh giá năng lực theo thời gian | 4
5 | Phân tích tỷ lệ nghỉ việc và đề xuất can thiệp | 4
6 | Tạo và quản lý kế hoạch đào tạo chung cho IT | 2
7 | Quản lý năng lực dựa trên vị trí công việc hiện tại và tương lai | 4
Actor: Talent Manager
8 | Đề xuất cá nhân có tiềm năng phát triển | 8
9 | Theo dõi hành trình phát triển kỹ năng cá nhân | 4
10 | Phân tích xu hướng kỹ năng theo nhu cầu thị trường | 4
11 | Đề xuất chương trình đào tạo chuyên biệt | 2
12 | Xây dựng bản đồ năng lực chiến lược cho công ty | 8
13 | Xem lịch sử đánh giá năng lực tổng hợp của nhân sự | 2
14 | Theo dõi tỉ lệ tham gia & hoàn thành đào tạo | 2
Actor: IT Manager
15 | Đánh giá mức độ phù hợp nhân sự với dự án hiện tại | 8
16 | Xem danh sách năng lực theo nhóm đội nhóm | 4
17 | Gợi ý điều phối nhân sự hiệu quả theo năng lực | 8
18 | Đánh giá hiệu suất nhóm kết hợp với năng lực cá nhân | 4
19 | Xem biểu đồ năng lực tổng hợp toàn bộ đội ngũ IT | 4
20 | Thiết lập tiêu chuẩn kỹ năng theo dự án cụ thể | 2
21 | Phát hiện khoảng trống kỹ năng theo kế hoạch phát triển dự án | 4
Actor: IT Team Leader
22 | Xem báo cáo chi tiết kỹ năng thành viên | 4
23 | Giao việc dựa trên năng lực phù hợp | 4
24 | Theo dõi quá trình cải thiện của từng thành viên | 2
25 | Đề xuất đào tạo cá nhân trong team | 2
26 | Đánh giá hiệu suất cá nhân định kỳ | 4
27 | Tạo khung kỹ năng cần thiết theo định hướng nhóm | 2
28 | Quản lý năng lực nhóm qua biểu đồ tổng hợp | 2
Actor: IT Team Member
29 | Tự đánh giá năng lực cá nhân và cập nhật hồ sơ | 4
30 | Nhận phản hồi và khuyến nghị từ hệ thống | 8
31 | Theo dõi tiến độ học tập và phát triển kỹ năng | 4
32 | So sánh năng lực cá nhân với chuẩn nghề nghiệp | 2
33 | Thiết lập mục tiêu phát triển bản thân | 2
34 | Xem lịch sử đánh giá và cải tiến qua thời gian | 2
35 | Đề xuất khóa học theo kỹ năng còn thiếu | 4

## Team
PROJECT TEAM
No. | Name | Account | Roles | Date start | Date end
1 | Huỳnh Quang Tiên | tienhq | Product owner | 2025-04-08 | 2025-06-16
Scrum master
2 | Trịnh Quang Minh | minhtq | Team lead
3 | Tiêu Anh Thọ | thota | Dev.
4 | Nguyễn Quốc Hưng | hungnq | Dev.
5 | Trần Minh Kha | khatm | Dev.

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story name | Points | Dev. Name | Start date | End date | Actual start date | Actual end date | Actual points | Notes
Sprint 1 (2025-04-08 - 2025-04-21)
29 | Tự đánh giá năng lực cá nhân và cập nhật hồ sơ | 4 | hungnq | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 4
1 | Xem báo cáo tổng quan năng lực nhân sự IT | 8 | thota | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 8 | Trễ do thiếu dữ liệu mẫu để dựng biểu đồ năng lực.
22 | Xem báo cáo chi tiết kỹ năng thành viên | 4 | khatm | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 4
Sprint 2 (2025-04-22 - 2025-05-05)
30 | Nhận phản hồi và khuyến nghị từ hệ thống | 8 | khatm | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 8 | Trễ do cần thêm thời gian tinh chỉnh thuật toán gợi ý.
8 | Đề xuất cá nhân có tiềm năng phát triển | 8 | hungnq | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 8
23 | Giao việc dựa trên năng lực phù hợp | 4 | thota | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 4
Sprint 3 (2025-05-06 - 2025-05-19)
15 | Đánh giá mức độ phù hợp nhân sự với dự án hiện tại | 8 | hungnq | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 8
3 | Quản lý chính sách phát triển công bằng cho các nhóm nhân sự | 8 | thota | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 8 | Trễ do team cần thêm buổi workshop làm rõ yêu cầu.
25 | Đề xuất đào tạo cá nhân trong team | 2 | khatm | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2
Sprint 4 (2025-05-20 - 2025-06-02)
10 | Phân tích xu hướng kỹ năng theo nhu cầu thị trường | 4 | khatm | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 4
31 | Theo dõi tiến độ học tập và phát triển kỹ năng | 4 | thota | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | 4
4 | Truy xuất dữ liệu đánh giá năng lực theo thời gian | 4 | hungnq | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 4 | Có sự cố kỹ thuật khi kết nối hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Sprint 5 (2025-06-03 - 2025-06-16)
17 | Gợi ý điều phối nhân sự hiệu quả theo năng lực | 8 | khatm | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 8
34 | Xem lịch sử đánh giá và cải tiến qua thời gian | 2 | thota | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 2
24 | Theo dõi quá trình cải thiện của từng thành viên | 2 | hungnq | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2

## Q&A
No | Questions | Answers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10